## 원본
PC방 주문 프로그램 기능명세서
번호 | CRUD | 내용
1 |  | 음료,음식,과자,라면,메뉴들로 구성되어있다
2 |  | 메뉴에 따라 그 상품이 화면에 사진과 그 메뉴의 이름 및 가격이 나온다
3 |  | 검색에 상품명을 입력한 후 돋보기버튼을 클릭 시 그 상품이 바로 화면에 사진과 가격으로 나온다
4 |  | 화면에 보이는 상품에 사진을 클릭시 1로 증가 한다 -버튼을 클릭시 감소한다
5 |  | 상품에 사진클릭시 주문한 상품 목록에 상품명, 판매금액, 수량으로 적혀져 나온다
6 |  | 최근주문목록 내역을 클릭시 상품 주문한 목록이 나온다
7 |  | 상품결제방법은 현금, 카드로 결제 방법이 구성되어있다
8 |  | 상품을 주문한 최종금액이 보여지게한다
9 |  | 상품 주문하기버튼을 클릭시 주문이 완료되고 상품주문목록이 초기화된다
10 |  | 상품을 현금으로 지불시 금액을 금액입력하기에 적도록 구성되어있다
11 |  | 상품을 카드로 구매시 카드버튼을 클릭하도록 구성되어있다
12 |  | 주문시 필요한게 있으면 요청사항에 적을수 있도록 되어있다
13 |  | 최근주문완료옆에 +,-버튼을 추가시켜 시킨음식을 추가하거나 뺼수있도록 한다
PC방 로그인 프로그램 기능명세서
번호
1 |  | 회원은 로그인과 비밀번호을 입력하도록 되어있다
2 |  | 비회원은 카드번호을 입력하도록 되어있다
3 |  | 회원이 아닌 사람들은 회원가입버튼을 클릭 시 회원양식이 나온다
4 |  | 회원양식을 다 작성한후 가입신청시 회원가입이 완료된다
5 |  | 사용종료 버튼 클릭시 PC컴퓨터가 꺼진다

## 수정필요
PC방 주문 프로그램 기능명세서
번호 | 구분 | 기능 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 예상 작업일 | 실제 작업일
1 | 기능별로 구분 필요 ex) 상품주문목록, 결제금액 등 | 메뉴생성 | 인기메뉴,덮밥류,면류,버거류,음료들로 구성되어있다 | 3월1일 |  | 1일(3시간)
2 |  |  | 메뉴에 따라 그 상품이 상품 리스트에 사진과 그 메뉴의 이름 및 가격이 나온다 |  |  | 2일(10시간)
3 |  |  | 검색에 상품명을 입력한 후 검색버튼을 클릭할시 그 상품이 화면이 나온다 |  |  | 1일(4시간)
4 |  | 결제방법 | 상품결제방법은 현금과 카드 중 하나를 선택할 수 있으며 현금을 선택할 경우 지불할 금액을 직접 입력 또는 선택할 수 있다. |  |  | 1일(4시간)
5 |  |  | 상품결제방법을 선택하고 주문시 요청사항이 있을 경우 입력 후 주문하기버튼을 누르면 주문이 완료된다. |  |  | 1일(4시간)
6 |  |  | 상품을 주문한 최종금액이 가격텍스트에 보여지게한다 |  |  | 1일(3시간)
7 |  | 상품주문 목록 | 상품에 사진클릭 및 +버튼클릭시 주문한 상품 목록에 상품명, 판매금액, 수량으로 적혀져 나온다 |  |  | 1일(5시간)
8 |  |  | 주문완료옆에 +,-버튼을 추가시켜 시킨음식을 추가하거나 뺼수있도록 한다 |  |  | 1일(5시간)
9 |  |  | 주문목록버튼을 클릭할 시 주문한 상품리스트의 팝업창이 나타난다 |  |  | 1일(5시간)
10 |  | 주문 초기화 | 상품 주문하기버튼을 클릭시 주문이 완료되고 상품주문목록이 초기화된다 |  |  | 1일(4시간)
11 | 로그인 | 로그인방법 | 회원은 로그인과 비밀번호을 입력하도록 되어있다 |  |  | 1일(3시간)
12 |  |  | 비회원은 카드번호을 입력하도록 되어있다 |  |  | 1일(3시간)
13 |  | 회원가입 | 회원양식을 다 작성한후 가입신청시 회원가입이 완료된다 |  |  | 1일(3시간)
14 |  |  | 회원이 아닌 사람들은 회원가입버튼을 클릭 시 나이, 이름, 아이디, 패스워드, 주소를 입력해야하는 팝업 창이 나온다 |  |  | 1일(5시간)
|  |  |  | 예상 총 시간 ------->>>> |  | 15일 : 61시간